## ITTO
4.1.制定项目章程-项目整合管理-启动过程组 |  |  | 8.3.控制质量-项目质量管理-监控过程组
制定项目章程是编写一份正式批准项目并授权项目经理在项目活动中使用组织资源的文件的过程。本过程的主要作用是，明确项目与组织战略目标之间的直接联系，确立项目的正式地位，并展示组织对项目的承诺。 |  |  | 控制质量是为了评估绩效，确保项目输出完整、正确且满足客户期望，而监督和记录质量管理活动执行结果的过程。本过程的主要作用是，核实项目可交付成果和工作已经达到主要相关方的质量要求，可供最终验收。
输入 | 工具 | 输出 | 输入 | 工具 | 输出
1.商业文件 ·商业论证 ·效益管理计划 2.协议 3.事业环境因素 4.组织过程资产 | 1.专家判断 2.数据收集 ·头脑风暴 ·焦点小组 ·访谈 3.人际关系与团队技能 ·冲突管理 ·引导管理 ·会议管理 4.会议 | 1.项目章程 2.假设日志 | 1.项目管理计划 ·质量管理计划 2.质量管理计划 ·经验教训登记册 ·质量测量指标 ·测试和评估文件 3.批准的变更请求 4.可交付成果 5.工作绩效数据 6.事业环境因素 7.组织过程资产 | 1.工具与技术（核对单、核查表、统计抽样、问卷调查） 2.数据分析 ·绩效审查 ·根本原因分析 3.检查 4.测试/产品评估 5.数据表现（因果图、控制图、直方图、散点图） 6.会议 | 1.质量控制测量结果 2.核实的可交付成果 3.工作绩效信息 4.变更请求 5.项目管理计划更新 ·质量管理计划 6.项目文件更新 ·问题日志 ·经验教训登记册 ·风险登记册 ·测试与评估文件
4.2.制定项目管理计划-项目整合管理-规划过程组 |  |  | 9.1.规划资源管理-项目资源管理-规划过程组
制定项目管理计划是定义、准备和协调项目计划的所有组成部分，并把它们整合为一份综合项目管理计划的过程。本过程的主要作用是，生成一份综合文件，用于确定所有项目工作的基础及其执行方式 |  |  | 规划资源管理是定义如何估算、获取、管理和利用团队以及实物资源的过程。本过程的主要作用是，根据项目类型和复杂程度确定适用于项目资源的管理方法和管理程度。
输入 | 工具 | 输出 | 输入 | 工具 | 输出
1.项目章程 2.其他过程的输出 3.事业环境因素 4.组织过程资产 | 1.专家判断 2.数据收集 ·头脑风暴 ·核对单 ·焦点小组 ·访谈 3.人际关系与团队技能 ·冲突管理 ·引导 ·会议管理 4.会议 | 1.项目管理计划 | 1.项目章程 2.项目管理计划 ·质量管理计划 ·范围基准 3.项目文件 ·项目进度计划 ·需求文件 ·风险登记册 ·相关方登记册 4.事业环境因素 5.组织过程资产 | 1.专家判断 2.数据表现 ·层级型 ·责任分配矩阵 ·文本型 3.组织理论 4.会议 | 1.资源管理计划 2.团队章程 3.项目文件更新 ·假设日志 ·风险登记册
4.3.指导与管理项目工作-项目整合管理-执行过程组 |  |  | 9.2.估算活动资源-项目资源管理-规划过程组
指导与管理项目工作是为实现项目目标而领导和执行项目管理计划中所确定的工作，并实施已批准变更的过程。本过程的主要作用是，对项目工作和可交付成果开展综合管理，以提高项目成功的可能性。 |  |  | 估算活动资源是估算执行项目所需的团队资源，以及材料、设备和用品的类型和数量的过程。本过程的主要作用是，明确完成项目所需的资源种类、数量和特性。
输入 | 工具 | 输出 | 输入 | 工具 | 输出
1.项目管理文件 ·任何组件 2.项目文件（变更日志、经验教训登记册、项目沟通记录、项目进度计划、需求跟踪矩阵、风险登记册、风险报告） 3.批准的变更请求 4.事业环境因素 5.组织过程资产 | 1.专家判断 2.项目管理信息系统 3.会议 | 1.可交付成果 2.工作绩效数据 3.问题日志 4.变更请求 5.项目管理计划更新 ·任何组件 6.项目文件更新（活动清单、假设日志、经验教训登记册、需求文件、风险登记册、相关方登记册） 7.组织过程资产更新 | 1.项目管理计划 ·资源管理计划 ·范围基准 2.项目文件 ·活动属性 ·活动清单 ·假设日志 ·成本估算 ·资源日历 ·风险登记册 3.事业环境因素 4.组织过程资产 | 1.专家判断 2.自下而上估算 3.类比估算 4.参数估算 5.数据分析 ·备选方案分析 6.项目管理信息系统 7.会议 | 1.资源需求 2.估算依据 3.资源分解结构 4.项目文件更新 ·活动属性 ·假设日志 ·经验教训登记册
4.4.管理项目知识-项目整合管理-执行过程组 |  |  | 9.3.获取资源-项目资源管理-执行过程组
管理项目知识是使用现有知识并生成新知识，以实现项目目标，并且帮助组织学习的过程。本过程的主要作用是，利用已有的组织知识来创造或改进项目成果，并且使当前项目创造的知识可用于支持组织运营和未来的项目或阶段。 |  |  | 获取资源是获取项目所需的团队成员、设施、设备、材料、用品和其他资源的过程。本过程的主要作用是，概述和指导资源的选择，并将其分配给相应的活动。
输入 | 工具 | 输出 | 输入 | 工具 | 输出
1.项目管理计划 ·所有组件 2.项目文件 ·经验教训登记册 ·项目团队派工单 ·资源分解结构 ·供方选择标准 ·相关方登记册 3.可交付成果 4.事业环境因素 5.组织过程资产 | 1.专家判断 2.知识管理 3.信息管理 4.人际关系与团队技能 ·积极倾听 ·领导力 ·人际交往 ·政治意识 | 1.经验教训登记册 2.项目管理计划更新 ·任何组件 3.组织过程资产更新 | 1.项目管理计划 ·资源管理计划 ·采购管理计划 ·成本基准 2.项目文件 ·项目进度计划 ·资源日历 ·资源需求 ·相关方登记册 3.事业环境因素 4.组织过程资产 | 1.决策 ·多标准决策分析 2.人际关系与团队技能 ·谈判 3.预分派 4.虚拟团队 | 1.物质资源分配单 2.项目团队派工单 3.资源日历 4.变更请求 5.项目管理计划更新（资源管理计划、成本基准） 6.项目文件更新（经验教训登记册、项目进度计划、资源分解结构、资源需求、风险登记册、相关方登记册） 7.事业环境因素更新 8.组织过程资产更新
4.5.监控项目工作-项目整合管理-监控过程组 |  |  | 9.4.建设团队-项目资源管理-执行过程组
监控项目工作是跟踪、审查和报告整体项目进展，以实现项目管理计划中确定的绩效目标的 过程。本过程的主要作用是，让相关方了解项目的当前状态并认可为处理绩效问题而采取的行 动，以及通过成本和进度预测，让相关方了解未来项目状态。 |  |  | 建设团队是提高工作能力，促进团队成员互动，改善团队整体氛围，以提高项目绩效的过程。本过程的主要作用是，改进团队协作、增强人际关系技能、激励员工、减少摩擦以及提升整体项目绩效。
输入 | 工具 | 输出 | 输入 | 工具 | 输出
1.项目管理计划 ·任何组件 2.项目文件（假设日志、估算依据、成本预测、问题日志、经验教训登记册、里程碑清单、质量报告、风险登记册、风险报告、进度预测） 3.工作绩效信息 4.协议 5.事业环境因素 6.组织过程资产 | 1.专家判断 2.数据分析 ·备选方案分析 ·成本效益分析 ·挣值分析 ·根本原因分析 ·趋势分析 ·偏差分析 3.决策 4.会议 | 1.工作绩效报告 2.变更请求 3.项目管理计划更新 ·任何组件 4.项目文件更新 ·成本预测 ·问题日志 ·经验教训登记册 ·风险登记册 ·进度预测 | 1.项目管理计划 ·资源管理计划 2.项目文件 ·经验教训登记册 ·项目进度计划 ·项目团队派工单 ·资源日历 ·团队章程 3.事业环境因素 4.组织过程资产 | 1.集中办公 2.虚拟团队 3.沟通技术 4.人际关系与团队技能 （冲突管理、影响力、激励、谈判、团队建设） 5.认可和奖励 6.培训 7.个人和团队评估 8.会议 | 1.团队绩效评价 2.变更请求 3.项目管理计划更新 ·资源管理计划 4.项目文件更新 ·经验教训登记册 ·项目进度计划 ·项目团队派工单 ·资源日历 ·团队章程 7.事业环境因素更新 8.组织过程资产更新
4.6.实施整体变更控制-项目整合管理-监控过程组 |  |  | 9.5.管理团队-项目资源管理-执行过程组
实施整体变更控制是审查所有变更请求、批准变更，管理对可交付成果、项目文件和项目管理计 划的变更，并对变更处理结果进行沟通的过程。 |  |  | 管理团队是跟踪团队成员工作表现，提供反馈，解决问题并管理团队变更，以优化项目绩效的过程。本过程的主要作用是，影响团队行为、管理冲突以及解决问题。
输入 | 工具 | 输出 | 输入 | 工具 | 输出
1.项目管理计划（变更管理计划、配置管理计划、范围基准、进度基准、成本基准） 2.项目文件（估算依据、需求跟踪矩阵、风险报告） 3.工作绩效报告 4.变更请求 5.事业环境因素 6.组织过程资产 | 1.专家判断 2.变更控制工具 3.数据分析 ·备选方案分析 ·成本效益分析 4.决策 ·投票 ·独裁型决策制定 ·多标准决策分析 5.会议 | 1.批准的变更请求 2.项目管理计划更新 ·任何组件 3.项目文件更新 ·变更日志 | 1.项目管理计划 ·资源管理计划 2.项目文件 ·问题日志 ·经验教训登记册 ·项目团队派工单 ·团队章程 3.工作绩效报告 4.团队绩效评价 5.事业环境因素 6.组织过程资产 | 1.人际关系与团队技能 ·冲突管理 ·制定决策 ·情商 ·影响力 ·领导力 2.项目管理信息系统 | 1.变更请求 2.项目管理计划更新 ·资源管理计划 ·进度基准 ·成本基准 3.项目文件更新 ·问题日志 ·经验教训登记册 ·项目团队派工单 4.事业环境因素更新
4.7.结束项目或阶段-项目整合管理-收尾过程组 |  |  | 9.6.控制资源-项目资源管理-监控过程组
结束项目或阶段是终结项目、阶段或合同的所有活动的过程。本过程的主要作用是，存档项目或 阶段信息，完成计划的工作，释放组织团队资源以展开新的工作。 |  |  | 控制资源是确保按计划为项目分配实物资源，以及根据资源使用计划监督资源实际使用情况，并采取必要纠正措施的过程。本过程的主要作用是，确保所分配的资源适时适地可用于项目，且在不再需要时被释放。
输入 | 工具 | 输出 | 输入 | 工具 | 输出
1.项目章程 2.项目管理计划 3.项目文件（假设日志、估算依据、变更日志、问题日志、经验教训登记册、里程碑清单、项目沟通记录、质量控制测量结果、质量报告、需求文件、风险登记册、风险报告） 4.验收的可交付成果 5.商业文件（商业论证、效益管理计划） 6.协议 7.采购文档 8.组织过程资产 | 1.专家判断 2.数据分析 ·文件分析 ·回归分析 ·趋势分析 ·偏差分析 3.会议 | 1.项目文件更新 ·经验教训登记册 2.最终产品、服务或成果移交 3.最终报告 4.组织过程资产更新 | 1.项目管理计划 ·资源管理计划 2.项目文件 ·问题日志 ·经验教训登记册 ·物质资源分配单 ·项目进度计划 ·资源分解结构 ·资源需求 ·风险登记册 3.工作绩效数据 4.协议 5.组织过程资产 | 1.数据分析 ·备选方案分析 ·成本效益分析 ·绩效审查 ·趋势分析 2.问题解决 3.人际关系与团队技能 ·谈判 ·影响力 4.项目管理信息系统 | 1.工作绩效信息 2.变更请求 3.项目管理计划更新 ·资源管理计划 ·进度基准 ·成本基准 4.项目文件更新 ·假设日志 ·问题日志 ·经验教训登记册 ·物质资源分配单 ·资源分解结构 ·风险登记册
5.1.规划范围管理-项目范围管理-规划过程组 |  |  | 10.1.规划沟通管理-项目沟通管理-规划过程组
规划范围管理是为记录如何定义、确认和控制项目范围及产品范围，而创建范围管理计划的过程。本过程的主要作用是，在整个项目期间对如何管理范围提供指南和方向。 |  |  | 规划沟通管理是基于每个相关方或相关方群体的信息需求、可用的组织资产，以及具体项目的需求，为项目沟通活动制定恰当的方法和计划的过程。本过程的主要作用是，为及时向相关方提供相关信息，引导相关方有效参与项目，而编制书面沟通计划。
输入 | 工具 | 输出 | 输入 | 工具 | 输出
1.项目章程 2.项目管理计划 ·质量管理计划 ·项目生命周期描述 ·开发方法 3.事业环境因素 3.组织过程资产 | 1.专家判断 2.数据分析 ·备选方案分析 3.会议 | 1.范围管理计划 2.需求管理计划 | 1.项目章程 2.项目管理计划 ·资源管理计划 ·相关方参与计划 3.项目文件 ·需求文件 ·相关方登记册 4.事业环境因素 5.组织过程资产 | 1.专家判断 2.沟通需求分析 3.沟通技术 4.沟通模型 5.沟通方法 6.人际关系与团队技能 ·沟通风格评估 ·政治意识 ·文化意识 7.数据表现 ·相关方参与度评估矩阵 8.会议 | 1.沟通管理计划 2.项目管理计划更新 ·相关方参与计划 3.项目文件更新 ·项目进度计划 ·相关方登记册
5.2.收集需求-项目范围管理-规划过程组 |  |  | 10.2.管理沟通-项目沟通管理-执行过程组
收集需求是为实现目标而确定、记录并管理相关方的需要和需求的过程。本过程的主要作用是，为定义产品范围和项目范围奠定基础 |  |  | 管理沟通是确保项目信息及时且恰当地收集、生成、发布、存储、检索、管理、监督和最终处置的过程。本过程的主要作用是，促成项目团队与相关方之间的有效信息流动。
输入 | 工具 | 输出 | 输入 | 工具 | 输出
1.项目章程 2.项目管理计划 ·范围管理计划 ·需求管理计划 ·相关方管理计划 3.项目文件 ·假设日志 ·经验教训登记册 ·相关方登记册 4.商业文件（商业论证） 5.协议 6.事业环境因素 7.组织过程资产 | 1.专家判断 2.数据收集(头脑风暴、访谈、焦点小组、问卷调查 、标杆对照) 3.数据分析（文件分析） 4.决策（投票、多标准决策分析） 5.数据表现（亲和图、思维导图） 6.人际关系与团队技能（名义小组技术、观察/交谈、引导） 7.系统交互图 8.原型法 | 1.需求文件 2.需求跟踪矩阵 | 1.项目管理计划 ·资源管理计划 ·沟通管理计划 ·相关方参与计划 2.项目文件 （变更日志、问题日志、经验教训登记册、质量报告、风险报告、相关方登记册） 3.工作绩效报告 4.事业环境因素 5.组织过程资产 | 1.沟通技术 2.沟通方法 3.沟通技能 （沟通胜任力、反馈、非言语、演示） 4.项目管理信息系统 5.项目报告 6.人际关系与团队技能 （积极倾听、冲突管理、文化意识、会议管理、人际交往、政治意识） 7.会议 | 1.项目沟通记录 2.项目管理计划更新 ·沟通管理计划 ·相关方参与计划 3.项目文件更新 ·问题日志 ·经验教训登记册 ·项目进度计划 ·风险登记册 ·相关方登记册 4.组织过程资产更新
5.3.定义范围-项目范围管理-规划过程组 |  |  | 10.3.监控沟通-项目沟通管理-监控过程组
定义范围是制定项目和产品详细描述的过程。本过程的主要作用是，描述产品、服务或成果的边界和验收标准 |  |  | 监督沟通是确保满足项目及其相关方的信息需求的过程。本过程的主要作用是，按沟通管理计划和相关方参与计划的要求优化信息传递流程。
输入 | 工具 | 输出 | 输入 | 工具 | 输出
1.项目章程 2.项目管理计划 ·范围管理计划 3.项目文件 ·假设日志 ·需求文件 ·风险登记册 4.事业环境因素 5.组织过程资产 | 1.专家判断 2.数据分析 ·备选方案分析 3.决策 ·多标准决策分析 4.人际关系与团队技能 ·引导 5.产品分析 | 1.项目范围说明书 2.项目文件更新 ·假设日志 ·需求文件 ·需求跟踪矩阵 ·相关方登记册 | 1.项目管理计划 ·资源管理计划 ·沟通管理计划 ·相关方参与计划 2.项目文件 ·问题日志 ·经验教训登记册 ·项目沟通记录 3.工作绩效数据 4.事业环境因素 5.组织过程资产 | 1.专家判断 2.项目管理信息系统 3.数据分析 ·相关方参与度评估矩阵 4.人际关系与团队技能 ·观察/交谈 5.会议 | 1.工作绩效信息 2.变更请求 3.项目管理计划更新 ·沟通管理计划 ·相关方参与计划 4.项目文件更新 ·问题日志 ·经验教训登记册 ·相关方登记册
5.4.创建WBS-项目范围管理-规划过程组 |  |  | 11.1.规划风险管理-项目风险管理-规划过程组
创建工作分解结构（WBS）是把项目可交付成果和项目工作分解成较小、更易于管理的组件的过程。本过程的主要作用是，为所要交付的内容提供架构，它仅开展一次或仅在项目的预定义点开展。 |  |  | 规划风险管理是定义如何实施项目风险管理活动的过程。本过程的主要作用是，确保风险管理的水平、方法和可见度与项目风险程度，以及项目对组织和其他相关方的重要程度相匹配。
输入 | 工具 | 输出 | 输入 | 工具 | 输出
1.项目管理计划 ·范围管理计划 2.项目文件 ·项目范围说明书 ·需求文件 3.事业环境因素 4.组织过程资产 | 1.专家判断 2.分解 | 1.范围基准 2.范围文件更新 ·假设日志 ·需求文件 | 1.项目章程 2.项目管理计划 ·所有组件 3.项目文件 ·相关方登记册 4.事业环境因素 5.组织过程资产 | 1.专家判断 2.数据分析 ·相关方分析 3.会议 | 1.风险管理计划
5.5.确认范围-项目范围管理-监控过程组 |  |  | 11.2.识别风险-项目风险管理-规划过程组
确认范围是正式验收已完成的项目可交付成果的过程。本过程的主要作用是，使验收过程具有客观性；同时通过确认每个可交付成果，来提高最终产品、服务或成果获得验收的可能性。 |  |  | 识别风险是识别单个项目风险以及整体项目风险的来源，并记录风险特征的过程。本过程的主要作用是，记录现有的单个项目风险，以及整体项目风险的来源；同时，汇集相关信息，以便项目团队能够恰当应对已识别的风险。
输入 | 工具 | 输出 | 输入 | 工具 | 输出
1.项目管理计划 ·范围管理计划 ·需求管理计划 ·范围基准 2.项目文件 ·经验教训登记册 ·质量报告 ·需求文件 ·需求跟踪矩阵 3.核实的可交付成果 4.工作绩效数据 | 1.检查 2.决策 ·投票 | 1.验收的可交付成果 2.工作绩效信息 3.变更请求 4.项目文件更新 ·经验教训登记册 ·需求文件 ·需求跟踪矩阵 | 1.项目管理计划 （需求管理计划、进度管理计划、成本管理计划、质量管理计划、资源管理计划、风险管理计划、范围基准、进度基准、成本基准） 2.项目文件 （假设日志、成本估算、持续时间估算、问题日志、经验教训登记册、需求文件、资源需求、相关方登记册） 3.协议 4.采购文档 5.事业环境因素 6.组织过程资产 | 1.专家判断 2.数据收集 ·头脑风暴 ·核对单 ·访谈 3.数据分析 （根本原因分析、假设条件和制约因素分析、SWOT分析、文件分析） 4.人际关系与团队技能 ·引导 5.提示清单 6.会议 | 1.风险登记册 2.风险报告 3.项目文件更新 ·假设日志 ·问题日志 ·经验教训登记册
5.6.控制范围-项目范围管理-监控过程组 |  |  | 11.3.实施定性风险分析-项目风险管理-规划过程组
控制范围是监督项目和产品的范围状态，管理范围基准变更的过程。本过程的主要作用是，在整 个项目期间保持对范围基准的维护，且需要在整个项目期间开展。 |  |  | 实施定性风险分析是通过评估单个项目风险发生的概率和影响以及其他特征，对风险进行优先级排序，从而为后续分析或行动提供基础的过程。本过程的主要作用是重点关注高优先级的风险。
输入 | 工具 | 输出 | 输入 | 工具 | 输出
1.项目管理计划 ·范围管理计划 ·需求管理计划 ·变更管理计划 ·配置管理计划 ·范围基准 2.项目文件 ·经验教训登记册 ·需求文件 ·需求跟踪矩阵 3.工作绩效数据 4.组织过程资产 | 1.数据分析 ·偏差分析 ·趋势分析 | 1.工作绩效信息 2.变更请求 3.项目管理计划更新 ·范围管理计划 ·范围基准 ·进度基准 ·绩效测量基准 4.项目文件更新 ·经验教训登记册 ·需求文件 ·需求跟踪矩阵 | 1.项目管理计划 ·风险管理计划 2.项目文件 ·假设日志 ·风险登记册 ·相关方登记册 3.事业环境因素 4.组织过程资产 | 1.专家判断 2.数据收集 ·访谈 3.数据分析 ·风险数据质量评估 ·风险概率和影响评估 ·其他风险参数评估 4.人际关系与团队技能 ·引导 5.风险分类 6.数据表现（概率和影响矩阵、层级型） 7.会议 | 1.项目文件更新 ·假设日志 ·问题日志 ·风险登记册 ·风险报告
6.1.规划进度管理-项目进度管理-规划过程组 |  |  | 11.4.实施定量风险分析-项目风险管理-规划过程组
规划进度管理是为规划、编制、管理、执行和控制项目进度而制定政策、程序和文档的过程。本过程的主要作用是，为如何在整个项目期间管理项目进度提供指南和方向。 |  |  | 实施定量风险分析是就已识别的单个项目风险和不确定性的其他来源对整体项目目标的影响进行定量分析的过程。本过程的主要作用是，量化整体项目风险敞口，并提供额外的定量风险信息，以支持风险应对规划。
输入 | 工具 | 输出 | 输入 | 工具 | 输出
1.项目章程 2.项目管理计划 ·范围管理计划 ·开发方法 3.事业环境因素 4.组织过程资产 | 1.专家判断 2.数据分析 3.会议 | 1.进度管理计划 | 1.项目管理计划 （风险管理计划、范围基准、进度基准、成本基准） 2.项目文件 （假设日志、估算依据、成本估算、成本预测、持续时间估算、里程碑清单、资源需求、风险登记册、风险报告、进度预测） 3.事业环境因素 4.组织过程资产 | 1.专家判断 2.数据收集 ·访谈 3.人际关系与团队技能 ·引导 4.不确定性表现方式 5.数据表现 ·模拟 ·敏感性分析 ·决策树分析 ·影响图 | 1.项目文件更新 ·风险报告
6.2.定义活动-项目进度管理-规划过程组 |  |  | 11.5.规划风险应对-项目风险管理-规划过程组
定义活动是识别和记录为完成项目可交付成果而须采取的具体行动的过程。本过程的主要作用是，将工作包分解为进度活动，作为对项目工作进行进度估算、规划、执行、监督和控制的基础。 |  |  | 规划风险应对是为处理整体项目风险敞口，以及应对单个项目风险，而制定可选方案、选择应对策略并商定应对行动的过程。本过程的主要作用是，制定应对整体项目风险和单个项目风险的适当方法；本过程还将分配资源，并根据需要将相关活动添加进项目文件和项目管理计划。
输入 | 工具 | 输出 | 输入 | 工具 | 输出
1.项目管理计划 ·进度管理计划 ·范围基准 2.事业环境因素 3.组织过程资产 | 1.专家判断 2.分解 3.滚动式规划 4.会议 | 1.活动清单 2.活动属性 3.里程碑清单 4.变更请求 5.项目管理计划更新 ·进度基准 ·成本基准 | 1.项目管理计划 ·资源管理计划 ·风险管理计划 ·成本基准 2.项目文件（经验教训登记册、项目进度计划、项目团队派工单、资源日历、风险登记册、风险报告、相关方登记册） 3.事业环境因素 4.组织过程资产 | 1.专家判断 2.数据收集（访谈） 3.人际关系与团队技能 （引导） 4.威胁应对策略 5.机会应对策略 6.应急应对策略 7.整体项目风险应对策略 8.数据分析 ·备选方案分析 ·成本效益分析 9.决策（多标准决策分析） | 1.变更请求 2.项目管理计划更新 （进度管理计划、成本管理计划、质量管理计划、资源管理计划、采购管理计划、范围基准、进度基准、成本基准） 3.项目文件更新 （假设日志、成本预测、经验教训登记册、项目进度计划、项目团队派工单、风险登记册、风险报告）
6.3.排列活动顺序-项目进度管理-规划过程组 |  |  | 11.6.实施风险应对-项目风险管理-执行过程组
排列活动顺序是识别和记录项目活动之间的关系的过程，本过程的主要作用是定义工作之间的逻辑顺序，以便在既定的所有项目制约因素下获得最高的效率。 |  |  | 实施风险应对是执行商定的风险应对计划的过程。本过程的主要作用是，确保按计划执行商定的风险应对措施，来管理整体项目风险敞口、最小化单个项目威胁，以及最大化单个项目机会。
输入 | 工具 | 输出 | 输入 | 工具 | 输出
1.项目管理计划 ·进度管理计划 ·范围基准 2.项目文件 ·活动属性 ·活动清单 ·假设日志 ·里程碑清单 3.事业环境因素 4.组织过程资产 | 1.紧前关系绘图法 2.确定和整合依赖关系 3.提前量和滞后量 4.项目管理信息系统 | 1.项目进度网络图 2.项目文件更新 ·活动属性 ·活动清单 ·假设日志 ·里程碑清单 | 1.项目管理计划 ·风险管理计划 2.项目文件 ·经验教训登记册 ·风险登记册 ·风险报告 3.组织过程资产 | 1.专家判断 2.人际关系与团队技能 ·影响力 3.项目管理信息系统 | 1.变更请求 2.项目文件更新 ·问题日志 ·经验教训登记册 ·项目团队派工单 ·风险登记册 ·风险报告
6.4.估算活动持续时间-项目进度管理-规划过程组 |  |  | 11.7.监控风险-项目风险管理-监控过程组
估算活动持续时间是根据资源估算的结果，估算完成单项活动所需工作时段数的过程。本过程的主要作用是，确定完成每个活动所需花费的时间量。 |  |  | 监督风险是在整个项目期间，监督商定的风险应对计划的实施、跟踪已识别风险、识别和分析新风险，以及评估风险管理有效性的过程。本过程的主要作用是，使项目决策都基于关于整体项目风险敞口和单个项目风险的当前信息。
输入 | 工具 | 输出 | 输入 | 工具 | 输出
1.项目管理计划 ·进度管理计划 ·范围基准 2.项目文件 （活动属性、活动清单、假设日志、经验教训登记册、里程碑清单、项目团队派工单、资源分解结构、资源日历、资源需求、风险登记册） 3.事业环境因素 4.组织过程资产 | 1.专家判断 2.类比估算 3.参数估算 4.三点估算 5.自下而上估算 6.数据分析 ·备选方案分析 ·储备分析 7.决策 8.会议 | 1.持续时间估算 2.估算依据 3.项目文件更新 ·活动属性 ·假设日志 ·经验教训登记册 | 1.项目管理计划 ·风险管理计划 2.项目文件 ·问题日志 ·经验教训登记册 ·风险登记册 ·风险报告 3.工作绩效数据 4.工作绩效报告 | 1.数据分析 ·技术绩效分析 ·储备分析 2.审计 3.会议 | 1.工作绩效信息 2.变更请求 3.项目管理计划更新 ·任何组件 4.项目文件更新 ·假设日志 ·问题日志 ·经验教训登记册 ·风险登记册 ·风险报告 5.组织过程资产更新
6.5.制定进度计划-项目进度管理-规划过程组 |  |  | 12.1.规划采购管理-项目采购管理-规划过程组
制定进度计划是分析活动顺序、持续时间、资源需求和进度制约因素，创建进度模型，从而落实项目执行和监控的过程。本过程的主要作用是，为完成项目活动而制定具有计划日期的进度模型。 |  |  | 规划采购管理是记录项目采购决策、明确采购方法，及识别潜在卖方的过程。本过程的主要作用是，确定是否从项目外部获取货物和服务，如果是，则还要确定将在什么时间、以什么方式获取什么货物和服务。
输入 | 工具 | 输出 | 输入 | 工具 | 输出
1.项目管理计划 ·进度管理计划 ·范围基准 2.项目文件 （活动属性、活动清单、假设日志、估算依据、持续时间估算、经验教训登记册、里程碑清单、项目进度网络图、项目团队派工单、、资源日历、资源需求、风险登记册） 3.协议 4.事业环境因素 5.组织过程资产 | 1.进度网络分析 2.关键路径法 3.资源优化 4.数据分析 ·假设情景分析 ·模拟 5.提前量和滞后量 6.进度压缩 7.项目管理信息系统 8.敏捷发布规划 | 1.进度基准 2.项目进度计划 3.进度数据 4.项目日历 5.变更请求 6.项目管理计划更新 | 1.项目章程 2.商业文件（商业论证、效益管理计划） 3.项目管理计划 （范围管理计划、质量管理计划、资源管理计划、范围基准） 4.项目文件（里程碑清单、项目团队派工单、需求文件、需求跟踪矩阵、资源需求、风险报告、相关方登记册） 5.事业环境因素 6.组织过程资产 | 1.专家判断 2.数据收集 ·市场调研 3.数据分析 ·自制或外购分析 4.供方选择分析 5.会议 | 1.采购管理计划 2.采购策略 3.招标文件 4.采购工作说明书 5.供方选择标准 6.自制或外购决策 7.独立成本估算 8.变更请求 9.项目文件更新 （经验教训登记册、里程碑清单、需求文件、需求跟踪矩阵、风险登记册、相关方登记册） 10.组织过程资产更新
6.6.控制进度-项目进度管理-监控过程组 |  |  | 12.2.实施采购-项目采购管理-执行过程组
控制进度是监督项目状态，以更新项目进度和管理进度基准变更的过程。本过程的主要作用是在整个项目期间保持对进度基准的维护，且需要在整个项目期间开展。 |  |  | 实施采购是获取卖方应答、选择卖方并授予合同的过程。本过程的主要作用是，选定合格卖方并签署关于货物或服务交付的法律协议。本过程的最后成果是签订的协议，包括正式合同。
输入 | 工具 | 输出 | 输入 | 工具 | 输出
1.项目管理计划 ·进度管理计划 ·进度基准 ·范围基准 ·绩效测量基准 2.项目文件 ·经验教训登记册 ·项目日历 ·项目进度计划 ·资源日历 ·进度数据 3.工作绩效数据 4.组织过程资产 | 1.数据分析 ·挣值分析 ·迭代燃尽图 ·绩效审查 ·趋势分析 ·偏差分析 ·假设情景分析 2.关键路径法 3.项目管理信息系统 4.资源优化 5.提前量和滞后量 6.进度压缩 | 1.工作绩效信息 2.进度预测 3.变更请求 4.项目管理计划更新 （进度管理计划、进度基准、成本基准、绩效测量基准） 5.项目文件更新 （假设日志、估算依据、经验教训登记册、项目进度计划、资源日历、风险登记册、进度数据） | 1.项目管理计划 （范围管理计划、需求管理计划、沟通管理计划、风险管理计划、采购管理计划、配置管理计划、成本基准） 2.项目文件 （经验教训登记册、项目进度计划、需求文件、风险登记册、相关方登记册) 3.采购文档 4.卖方建议书 5.事业环境因素 6.组织过程资产 | 1.专家判断 2.广告 3.招标人会议 4.数据分析 ·建议书评价 5.人际关系与团队技能 ·谈判 | 1.投标人会议 2.协议 3.变更请求 4.项目管理计划更新 （需求管理计划、质量管理计划、沟通管理计划、风险管理计划、采购管理计划、范围基准、进度基准、成本基准） 5.项目文件更新 （经验教训登记册、需求文件、需求跟踪矩阵、资源日历、风险登记册、相关方登记册） 6.组织过程资产更新
7.1.规划成本管理-项目成本管理-规划过程组 |  |  | 12.3.控制采购-项目采购管理-监控过程组
规划成本管理是确定如何估算、预算、管理、监督和控制项目成本的过程。本过程的主要作用是，在整个项目期间为如何管理项目成本提供指南和方向。 |  |  | 控制采购是管理采购关系，监督合同绩效，实施必要的变更和纠偏，以及关闭合同的过程。本过程的主要作用是，确保买卖双方履行法律协议，满足项目需求。
输入 | 工具 | 输出 | 输入 | 工具 | 输出
1.项目章程 2.项目管理计划 ·进度管理计划 ·风险管理计划 3.事业环境因素 4.组织过程资产 | 1.专家判断 2.数据分析 3.会议 | 1.成本管理计划 | 1.项目管理计划 （需求管理计划、风险管理计划、采购管理计划、变更管理计划、进度基准） 2.项目文件 （假设日志、经验教训登记册、里程碑清单、质量报告、需求文件、需求跟踪矩阵、风险登记册、相关方登记册) 3.协议 4.采购文档 5.批准的变更请求 6.工作绩效数据 7.事业环境因素 8.组织过程资产 | 1.专家判断 2.索赔管理 3.数据分析 ·绩效审查 ·挣值分析 ·趋势分析 4.检查 5.审计 | 1.结束的采购 2.工作绩效信息 3.采购文档更新 4.变更请求 5.项目管理计划更新 （风险管理计划、采购管理计划、进度基准、成本基准） 6.项目文件更新 （经验教训登记册、资源需求、需求跟踪矩阵、风险登记册、相关方登记册） 7.组织过程资产更新
7.2.估算成本-项目成本管理-规划过程组 |  |  | 13.1.识别相关方-项目相关方管理-启动过程组
估算成本是对完成项目工作所需资源成本进行近似估算的过程。本过程的主要作用是，确定项目所需的资金。 |  |  | 识别相关方是定期识别项目相关方，分析和记录他们的利益、参与度、相互依赖性、影响力和对项目成功的潜在影响的过程。本过程的主要作用是，使项目团队能够建立对每个相关方或相关方群体的适度关注。
输入 | 工具 | 输出 | 输入 | 工具 | 输出
1.项目管理计划 ·成本管理计划 ·质量管理计划 ·范围基准 2.项目文件 ·经验教训登记册 ·项目进度计划 ·资源需求 ·风险登记册 3.事业环境因素 4.组织过程资产 | 1.专家判断 2.类比估算 3.参数估算 4.自下而上估算 5.三点估算 6.数据分析 ·备选方案分析 ·储备分析 ·质量成本 7.项目管理信息系统 8.决策 ·投票 | 1.成本估算 2.估算依据 3.项目文件更新 ·假设日志 ·经验教训登记册 ·风险登记册 | 1.项目章程 2.商业文件（商业论证、效益管理计划） 3.项目管理计划 （沟通管理计划、相关方参与计划） 4.项目文件（变更日志、问题日志、需求文件） 5.协议 6.事业环境因素 7.组织过程资产 | 1.专家判断 2.数据收集 ·问卷调查 3.数据分析 ·相关方分析 ·文件分析 4.数据表现 ·相关方映射分析/表现 5.会议 | 1.相关方登记册 2.变更请求 3.项目管理计划更新 ·需求管理计划 ·沟通管理计划 ·风险管理计划 ·相关方参与计划 4.项目文件更新 ·假设日志 ·问题日志 ·风险登记册
7.3.制定预算-项目成本管理-规划过程组 |  |  | 13.2.规划相关方管理-项目相关方管理-规划过程组
制定预算是汇总所有单个活动或工作包的估算成本，建立一个经批准的成本基准的过程。本过程的主要作用是，确定可据以监督和控制项目绩效的成本基准。 |  |  | 规划相关方参与是根据相关方的需求、期望、利益和对项目的潜在影响，制定项目相关方参与项目的方法的过程。本过程的主要作用是，提供与相关方进行有效互动的可行计划。
输入 | 工具 | 输出 | 输入 | 工具 | 输出
1.项目管理计划 ·成本管理计划 ·质量管理计划 ·范围基准 2.项目文件（估算依据、成本估算、项目进度计划、风险登记册） 3.商业文件（商业论证、效益管理计划） 4.协议 5.事业环境因素 6.组织过程资产 | 1.专家判断 2.成本汇总 3.数据分析 ·储备分析 4.历史信息审核 5.资源限制平衡 6.融资 | 1.成本基准 2.项目资金需求 3.项目文件更新 ·成本估算 ·项目进度计划 ·风险登记册 | 1.项目章程 2.项目管理计划 （资源管理计划、沟通管理计划、风险管理计划） 3.项目文件 （假设日志、变更日志、问题日志、项目进度计划、风险登记册、相关方登记册） 4.协议 5.事业环境因素 6.组织过程资产 | 1.专家判断 2.数据收集 ·标杆对照 3.数据分析 ·假设条件和制约因素分析 ·根本原因分析 4.决策 ·优先级排序/分级 5.数据表现 ·思维导图 ·相关方参与度评估矩阵 6.会议 | 1.相关方参与计划
7.4.控制成本-项目成本管理-监控过程组 |  |  | 13.3.管理相关方参与-项目相关方管理-执行过程组
控制成本是监督项目状态，以更新项目成本和管理成本基准变更的过程。本过程的主要作用是，在整个项目期间保持对成本基准的维护。 |  |  | 管理相关方参与是与相关方进行沟通和协作以满足其需求与期望、处理问题，并促进相关方合理参与的过程。本过程的主要作用是，让项目经理能够提高相关方的支持，并尽可能降低相关方的抵制。
输入 | 工具 | 输出 | 输入 | 工具 | 输出
1.项目管理计划 ·成本管理计划 ·成本基准 ·绩效测量基准 2.项目文件 ·经验教训登记册 3.项目资金需求 4.工作绩效数据 5.组织过程资产 | 1.专家判断 2.数据分析 ·挣值分析 ·偏差分析 ·趋势分析 ·储备分析 7.完工尚需绩效指数 8.项目管理信息系统 | 1.工作绩效信息 2.成本预测 3.变更请求 4.项目管理计划更新 （成本管理计划、成本基准、绩效测量基准） 3.项目文件更新 ·假设日志 ·估算依据 ·成本估算 ·经验教训登记册 ·风险登记册 | 1.项目管理计划 ·沟通管理计划 ·风险管理计划 ·相关方参与计划 ·变更管理计划 2.项目文件 ·变更日志 ·问题日志 ·经验教训登记册 ·相关方登记册 3.事业环境因素 4.组织过程资产 | 1.专家判断 2.沟通技能 ·反馈 3.人际关系与团队技能 ·冲突管理 ·文化意识 ·谈判 ·观察/交谈 ·政治/意识 4.基本规则 5.会议 | 1.变更请求 2.项目管理计划更新 ·沟通管理计划 ·相关方参与计划 3.项目文件更新 ·变更日志 ·问题日志 ·经验教训登记册 ·相关方登记册
8.1.规划质量管理-项目质量管理-规划过程组 |  |  | 13.4.监督相关方参与-项目相关方管理-监控过程组
规划质量管理是识别项目及其可交付成果的质量要求和（或）标准，并书面描述项目将如何证明符合质量要求和（或）标准的过程。本过程的主要作用是，为在整个项目期间如何管理和核实质量提供指南和方向。 |  |  | 监督相关方参与是监督项目相关方关系，并通过修订参与策略和计划来引导相关方合理参与项目的过程。本过程的主要作用是，随着项目进展和环境变化，维持或提升相关方参与活动的效率和效果。
输入 | 工具 | 输出 | 输入 | 工具 | 输出
1.项目章程 2.项目管理计划 ·需求管理计划 ·风险管理计划 ·相关方参与计划 ·范围基准 3.项目文件 （假设日志、需求文件、需求跟踪矩阵、风险登记册、相关方登记册） 4.事业环境因素 5.组织过程资产 | 1.专家判断 2.数据收集（标杆对照、头脑风暴、访谈） 3.数据分析（成本效益分析、质量成本） 4.决策（多标准决策分析） 5.数据表现（流程图、逻辑数据模型、矩阵图、思维导图） 6.测试与检查的规划 7.会议 | 1.质量管理计划 2.质量测量指标 3.项目管理计划更新 ·风险管理计划 ·范围基准 4.项目文件更新 ·经验教训登记册 ·需求跟踪矩阵 ·风险登记册 ·相关方登记册 | 1.项目管理计划 ·资源管理计划 ·沟通管理计划 ·相关方参与计划 2.项目文件 ·问题日志 ·经验教训登记册 ·项目沟通记录 ·风险登记册 ·相关方登记册 3.工作绩效数据 4.事业环境因素 5.组织过程资产 | 1.数据分析（备选方案分析、根本原因分析、相关方分析） 2.决策（多标准决策分析、投票） 3.数据表现 相关方参与度评估矩阵 4.沟通技能 （反馈、演示） 5.人际关系与团队技能（积极倾听、文化意识、领导力、人际交往、政治意识） 6.会议 | 1.工作绩效信息 2.变更请求 3.项目管理计划更新 ·资源管理计划 ·沟通管理计划 ·相关方参与计划 4.项目文件更新 ·问题日志 ·经验教训登记册 ·风险登记册 ·相关方登记册
8.2.管理质量-项目质量管理-执行过程组
管理质量是把组织的质量政策用于项目，并将质量管理计划转化为可执行的质量活动的过程。本过程的主要作用是，提高实现质量目标的可能性，以及识别无效过程和导致质量低劣的原因。
输入 | 工具 | 输出
1.项目管理计划 ·质量管理计划 2.项目文件 ·经验教训登记册 ·质量测量控制结果 ·质量测量指标 ·风险报告 3.组织过程资产 | 1.数据收集（核对单） 2.数据分析（备选方案分析、文件分析、过程分析、根本原因分析） 3.决策（多标准决策分析） 4.数据表现（亲和图、因果图、流程图、直方图、矩阵图、散点图） 5.审计 6.面向X的设计 7.问题解决 8.质量改进方法 | 1.质量报告 2.测试与评估文件 3.变更请求 4.项目管理计划更新 ·质量管理计划 ·范围基准 ·进度基准 ·成本基准 5.项目文件更新 ·问题日志 ·经验教训登记册 ·风险登记册 |  | 颜色： 浅蓝、绿色、深灰绿 列宽：15 行高： 9.6 40 154

## 工具应用
编号 | 工具名称 | 作用 | 典型使用
1 | 访谈 | 访谈是指通过与相关方直接交谈来了解高层级需求、假设条件、制约因 素、审批标准以及其他信息
2 | 头脑风暴 | 本技术用于在短时间内获得大量创意，适用于团队环境，需要引导者进行引导。 头脑风暴由两个部分构成：创意产生和创意分析。制定项目章程时可通过头脑风暴向相关方、 主题专家和团队成员收集数据、解决方案或创意。不评价、追求数量
3 | 焦点小组 | 焦点小组召集相关方和主题专家讨论项目风险、成功标准和其他议题，比一对一访谈更有利于互动交流，数据收集技术。
4 | 名义小组技术 | 名义小组技术是用于促进头脑风暴的一种技术，通过投票排列最有用的创意， 以便进一步开展头脑风暴或优先排序，数据分析技术。
5 | 德尔菲技术 | 采用背对背形式，匿名表达自己的观点、意见。这个过程重复几轮后，得到相对收敛、专家的一致意见
| 引导（引导式研讨会） | 有效引导团队活动成功达成一致决定、解决方案或结论。引导者确保参与者有效参与、互相理解、考虑所有意见，按既定流程全力支持得到的结论或结果，以及所达成的行动计划和协议再之后得到合理执行 | 制定项目章程
6 | 问卷调查 | 问卷调查是指设计一系列书面问题，向众多受访者快速收集信息。问卷调查方法 非常适用于以下情况：受众多样化，需要快速完成调查，受访者地理位置分散，并且适合开展统计分析
7 | 观察和交谈 | 观察和交谈是指直接察看个人在各自的环境中如何执行工作（或任务）和实施 流程。
8 | 回归分析 | 该技术分析作用于项目结果的不同项目变量之间的相互关系，以提高未来项目的绩效
9 | 核查表 | 核查表，又称计数表，用于合理排列各种事项，以便有效地收集关于潜在质量问题的有用数据。在开展检查以识别缺陷时，用核查表收集属性数据就特别方便，例如关于缺陷数量或后果的数据
10 | 优先矩阵 | 根据权重系数和决定准则测量/评价关联性，以确定优先级。
11 | 蒙特卡洛分析 | 蒙特卡洛模拟 一种计算机模型分析技术，基于概率分布和概率分支进行许多次迭代，每次迭代都随机抽取输入数据。最终输出的是可能的项目结果的概率分布区间
| 三点估算 | 考虑不确定性和风险的分析方式。三角1-1-1，贝塔1-4-1。 | 估算活动持续时间 估算成本
12 | 投标人会议 | 在准备投标书或建议书之前，与潜在卖方举行的会议，以便保证所有潜在卖方对本项采购都有清楚且一致的理解。又称承包商会议、供应商会议或投标前会议。
13 | 亲和图 | 用来对（头脑风暴）大量创意进行分组、分类的技术，以便进一步审查和分析。 | 收集需求
14 | 思维导图 | 把从头脑风暴中获得的创意整合成一张图，用以反映创意之间的共性与差异，激发新创意。 | 收集需求
15 | 系统交互图 | 对产品范围的可视化描绘，显示业务系统（过程、设备、计算机系统 等）及其与人和其他系统（行动者）之间的交互方式。
16 | 控制图 | 控制图用于确定一个过程是否稳定，或者是否具有可预测的绩效。反应稳定性、偏差和受控程度。五线：规格上下限、控制上下限、中心线。七点：连续七点在一侧则失控。
17 | 流程图 | 对某系统内的一个或多个过程的输入、过程行为和输出的图形描述。追溯，发现产生问题的环节。
18 | 鱼骨图/因果图/石川图 | 因果图，又称“鱼骨图”、“why-why分析图”和“石川图”，将问题陈述的原因分 解为离散的分支，有助于识别问题的主要原因或根本原因。
19 | 直方图 | 直方图是一种展示数字数据的条形图，可以展示每个可交付成果的缺陷数量、缺陷成 因的排列、各个过程的不合规次数，或项目或产品缺陷的其他表现形式。
20 | 帕累托图 | 根据问题/情景发生的频率，都柱形的高度进行排序，目的是为了有重点的采取措施，反映的是2/8原理。
21 | 趋势图 | 以预测为目的的工具应用时，优先选择趋势图。
22 | 散点图 | 散点图是一种展示两个变量之间的关系的图形，它能够展示两支轴的关系，一支轴表 示过程、环境或活动的任何要素，另一支轴表示质量缺陷。
| 审计 | 用于确定项目活动是否遵循了组织和项目的政策、过程和程序的一种结构化且独立的过程。
| 检查 | 检验和确认工作产品（可交付成果）是否符合书面标准。
23 | 过程决策程序图 | PDPC：是实施质量保证过程的工具和技术，用于理解一个目标与达成目标步骤直接的关系
24 | 关联图 | 又叫关系图，用来分析事物之间的“原因和结果”，“目的与手段”等复杂关系的一种因素
25 | 矩阵图 | 矩阵图在行列交叉的位置展示因素、原因和目标之间的关系强弱。
26 | 龙卷风图 | 在敏感性分析中用来比较不同变量的相对重要性的一种特殊形式的条形图。
项目 | 分类 | 特点
项目生命周期分类 | 预测型 | 简单重复可预测，在早期确定项目范围、时间和成本。
| 迭代型 | 重复循环迭代。早期定义范围，时间和成本随业务深入发生变化。
| 增量型 | 逐步增加功能。在预订时间内渐进增加产品功能。
| 敏捷型/适应型 | 具备迭代和增量的特点，项目阶段足够小、快、高频。
| 混合型 | 大、并行、足够复杂，同时使用多种方式。
绩效测量基准 | 进度基准 | 在项目管理计划中体现，在项目进行过程中可能发生更新、变更。
成本基准
范围基准
批准的变更请求 | 纠正措施 | 为是项目绩效重新与计划一致而进行的有目的的活动。
| 预防措施 | 为确保未来绩效符合计划进行的有目的的活动。
| 取消补救 | 修正不一致的产品或产品组件而进行的有目的的活动。
| 更新 | 对正式受控的文件或计划进行变更，反应修改或增加的意见和内容。
制定进度计划 进度压缩方法 | 赶工 | 增加人员或时间，会增加成本和风险。
| 快速跟进 | 并行执行关键路径上的工作，不会增加成本，但是会增加风险导致返工。
制定进度计划 资源优化方法 | 资源平衡 | 用于处理关键路径上的过度分配或资源冲突，一般针对关键资源，可能会导致进度延误。
| 资源平滑 | 用于处理非关键路径上的资源分配不均或冲突，一般针对非关键资源，不会导致进度延误。
质量成本 | 一致性成本 | 在项目期间，用于防止失败的费用。包括预防成本和评估成本。
| 非一致性成本 | 在项目期间和项目完成后，用于处理失败的成本。包括内部失败（返工、废品、额外库存）成本和外部失败成本
团队建设阶段 | 形成 | 互相认识并了解各自的角色和职责。
| 震荡 | 开始执行工作，磨合不同的观点、意见和工作方式。可能产生不合作的状态和分歧，影响工作进度。
| 规范 | 开始协同工作并调整各自的工作方式和习惯，开始互相信任。（此处的规范是动词）
| 成熟 | 井然有序，互相依靠，高效工作。
解散
激励理论 | 马斯洛需求层级 | 从低到高满足生理、安全、社会、尊重、自我实现。
| 麦格雷戈XY | X认为人消极需要监管，Y认为人积极能够主动工作。现代、项目型趋向Y。
| 赫兹伯格双因素 | 保健和激励。保健缺失会产生问题，完善不会产生激励效果。激励缺失不会产生问题，完善会产生激励效果。
| 弗鲁姆期望 | 目标可达到，达到后可得到期望中的激励。
解决冲突的方法 | 撤退/回避 | 从冲突中退出。不敏感或者没有解决方法时选择。
| 缓和/包容 | 求同存异，为维持环境而退让一步。
| 妥协/调整 | 暂时或部分解决问题，一定程度上让各方满意。可能导致双输。
| 强迫/命令 | 使用权利选择观点和方法，适用于紧急情况。
| 合作/解决问题 | 综合考虑，开放合作达成共识和承诺，从根本上解决问题，长久有效的解决冲突，带来双赢的局面。
沟通方式 | 推式 | 将信息发送给接收方。
| 拉式 | 将信息发送到公共空间，由需要的接收方自行查看。
| 交互式 | 推拉结合，要求双方的倾听和反馈。
权力利益矩阵 | 权高利高 | 重点管理
| 权高利低 | 令其满意（降低负面影响）
| 权低利高 | 随时告知（获得支持）
| 权低利低 | 监督（花最小精力）

## 概念辨析
工作绩效数据 | 执行过程中获取的各项原始数据（范围、进度、成本）
工作绩效信息 | 通过工作绩效数据在监控过程组中与各项基准进行比较产生的信息
工作绩效报告 | 根据信息得出结论，并可以提供给相关方查阅
事业环境因素 | 客观存在，来自内部或外部，可能有帮助或阻碍的必须遵守的框架
组织过程资产 | 可累加，对工作可能有帮助，可选择使用的
启动会议 | 启动阶段（结束时），颁布项目章程，任命、授权项目经理，相关方就总体目标达成一致。
开工会议 | 执行阶段（开始时），传达项目目标，明确相关方角色和职责，成功承诺。
工作分解结构 | 已可交付成果为导向的工作层级分解，目录级别。4-6层。
工作分解结构词典 | 描述工作分解结构各组成部分的文件，包括范围、进度、成本、资源等所有相关信息
工作包 | 项目分解结构的最低层级，8-80小时。
控制账户 | 项目分解结构中的某个层级，所有监控、绩效数据测量的主体。
应急储备 | 包括时间和成本，应对“已知-未知”风险，是基准的组成部分。项目经理有权支配。
管理储备 | 应对“未知-未知”风险，项目经理无权支配。
审计 | 用于确定项目活动是否遵循了组织和项目的政策、过程和程序的一种结构化且独立的过程。
检查 | 检验和确认工作产品是否符合书面标准。
资源日历 | 资源可用时间的排布表，用于估算活动资源。
资源直方图 | 资源在时间线上分配的工作量，用于衡量资源负载以确定资源优化方案。
权力/利益矩阵
权力/影响矩阵
权力/作用矩阵
凸显模型 | 权力/紧急程度/合法性 三维度表现。大型多相关方社区的相关方分类。